СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 20 июня 2013 г. |  | № 6/54 |
| --- | --- | --- |

г. Сысерть

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Сысертского городского округа 8 сентября 2013 года

Руководствуясь подпунктом «б» пункта 10 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Сысертского городского округа 8 сентября 2013 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Главы Сысертского городского округа 8 сентября 2013 года в газете «Вестник Сысертского городского округа».

3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, участковым избирательным комиссиям, местным отделениям политических партий, средствам массовой информации.

4. Разместить настоящее решение на сайте комиссии.

5. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Пономарева А.Г..

| Председатель избирательной комиссии |  | А.Г.Пономарев |
| --- | --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии |  | Г.А.Зудова |

УТВЕРЖДЕН

решением Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 20.06.2013 года № 6/54

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

Главы Сысертского городского округа назначенных на

8 сентября 2013 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 1. | Принятие решения о назначение выборов главы Сысертского городского округа | Не ранее 09.06.13 г. и не позднее 19.06.13 г. | Дума Сысертского городского округа, ТИК |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов. | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Дума Сысертского городского округа, ТИК |
| 3. | Опубликование Календаря основных мероприятий подготовки и проведения выборов главы Сысертского городского округа, назначенных на 8 сентября 2013 года. | Непосредственно после назначения выборов | Сысертская районная ТИК |
| 4. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | Не позднее 29.07.2013г | Глава МО «Сысертский городской округ» |
| 5. | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий. | С 25.01.13. по 05.03.13 г. | Избирательные объединения, Дума, собрания избирателей |
| 6. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 11.04.13 г. | Сысертская районная ТИК |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 7. | Представление в Сысертскую ТИК уточнённых сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования | Глава МО «Сысертский городской округ» |
| 8. | Составление списка избирателей | С момента получения сведений от главы ГО до 17.08.2013 г. | Сысертская районная ТИК |
| 9. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 18.08.2013 г. | Сысертская районная ТИК |
| 10. | Представление списка избирателей для ознакомления | Начиная с 18.08.2013 г. | Участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 11. | Выдвижение кандидатов | С 29.06.2013 г. по 24.07.2013 г. | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 12. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата (днем представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и не позднее 29.07.2013 г. | Лица, собирающие подписи избирателей |
| 13. | Представление документов, необходимых для регистрации, в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию | Не позднее 29.07.2013 г. до 18.00 ч. по местному времени | Кандидаты на должность главы МО |
| 14. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе регистрации кандидата на должность главы МО | В течение 10 дней со дня получения документов | Сысертская районная ТИК |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 15. | Представление в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах. | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной (муниципальной) службе, работающие в организациях, издающих СМИ |
| 16. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата. | Не позднее 02.09.2013 г. | Избирательное объединение |
| 17. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления. | Не позднее 02.09.2013 г.; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 06.09.2013 г. | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 18. | Проведение агитации | Со дня выдвижения кандидата (дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до 00.00 часов 07.09.2013 г. | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 19. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, и одновременное представление в Сысертскую районную ТИК уведомления о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания |
| 20. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных печатных материалов и одновременное представление в Сысертскую районную ТИК уведомления о готовности предоставить соответствующие услуги. | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 21. | Проведение предвыборной агитации на каналах радиовещания и в периодических печатных изданиях | С 10.08.2013 г. до 00.00 ч. 07.09.2013 г. | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 22. | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в том числе в Интернете, результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | С 03.09.2013 г. по 08.09.2013г. | СМИ, граждане, организации |
| 23. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копий или экземпляров агитационных материалов | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 24. | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного специального места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательных комиссий | Не позднее 07.08.2013 г. | Глава ГО по предложениям Сысертской районной ТИК |
| 25. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата своей предвыборной программы | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28.08.2013 | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 26. | Выделение необходимых денежных средств на подготовку и проведение выборов | В течение 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава городского округа |
| 27. | Создание избирательного фонда кандидатом | в период после письменного уведомления о выдвижении (дня представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до дня представления документов для их регистрации в соответствующую избирательную комиссию | Кандидаты |
| 28. | Представление в районную территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | 1-ый – одновременно с документами для регистрации кандидата; 2-ой – не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 29. | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | В течение 3-х дней со дня получения | Редакция газеты «Вестник Сысертского городского округа» |
| 30. | Опубликование финансовых отчетов кандидатов, представленных в районную территориальную избирательную комиссию | В течение 5 дней со дня получения финансовых отчетов | Редакция газеты «Вестник Сысертского городского округа» |
| ГОЛОСОВАНИЕ |
| 31. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней. | Не позднее 18.08.13 г. | Сысертская районная ТИК |
| 32. | Изготовление избирательного бюллетеня | начиная с 18.08.2013 | Сысертская районная ТИК |
| 33. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям. | 06.09.2013 г. | Сысертская районная ТИК |
| 34. | Информирование избирателей о времени и месте голосования. | Не позднее 18.08.2013 г. | Сысертская районная ТИК, участковые избирательные комиссии |
| 35. | Голосование в помещениях избирательных участков | с 8.00 ч. до 20.00 ч. 08.09.2013 г. | Участковые избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 36. | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке территории | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии, ТИК |
| 37. | Установление общих результатов выборов на территории избирательного округа. | Не позднее 12.09.13 г. | Сысертская районная ТИК |
| 38. | Направление общих данных о результатах выборов для опубликования в средствах массовой информации | В течение суток после определения результатов | Сысертская районная ТИК |
| 39. | Официальное опубликование результатов выборов главы Сысертского городского округа. | Не позднее 3 дней со дня определения результатов выборов | Сысертская районная ТИК |
| 40. | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов главы Сысертского городского округа. | В течение двух месяцев со дня голосования | Сысертская районная ТИК |
| 41. | Вручение удостоверения избранному главе Сысертского городского округа | После официального опубликования результатов выборов | Сысертскаярайонная ТИК |