СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

## РЕШЕНИЕ

| 20 июня 2013 года |  | № 6/69 |
| --- | --- | --- |

г. Сысерть

Об утверждении совместного плана мероприятий Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и Администрации Сысертского городского округа в период подготовки и проведения выборов Главы Сысертского городского округа 8 сентября 2013 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан в период подготовки и проведения выборов Главы Сысертского городского округа, руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 1 статьи 25, статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия, РЕШИЛА:

- Утвердить совместный план мероприятий Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и Администрации Сысертского городского округа в период подготовки и проведения выборов Главы Сысертского городского округа  8 сентября 2013 года (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте комиссии.

3. Направить решение органам местного самоуправления, средствам массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии  Пономарева А.Г.

Председатель
избирательной комиссии                                                                А.Г.Пономарев

Секретарь
избирательной комиссии                                                                Г.А.Зудова

УТВЕРЖДЕН

решением Сысертской  районной

территориальной  избирательной комиссии

от 20.06.2013 года № 6/69

Совместный план

мероприятий Сысертской районной территориальной избирательной комиссии и Администрации Сысертского городского округа в период подготовки и проведения выборов  Главы Сысертского городского округа 8 сентября 2013 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вопросы для обсуждения на аппаратных совещания при Главе городского округа |
| 1.1. | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения выборов 8 сентября 2013 года | Июнь, Июль, Август, сентябрь | Председатель РТИК |
| 1.2. | О взаимодействии органов местного самоуправления, средств массовой информации и Сысертской РТИК по информированию избирателей по подготовке и проведению выборов Главы Сысертского городского округа 8 сентября 2013 года | Июнь, Июль, Август, сентябрь | Председатель Сысертской РТИК, Глава городского округа |
| 1.3. | Об организации торгового и культурного обслуживания населения в день голосования на выборах Главы Сысертского городского округа | Сентябрь | Глава городского округа |
| 1.4. | О ходе выполнения совместного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов 8 сентября 2013 года | весь период | Председатель РТИК |
| 1.5. | Об обеспечении безопасности работы избирательных комиссий в день голосования | Сентябрь | Глава городского округа, начальник ММО МВД России «Сысертский» |
| 1.6. | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта и связи) в период подготовки и проведения выборов Главы Сысертского городского округа 8 сентября 2013 года | весь период | Глава городского округа |
| 1.7. | Об итогах голосования на территории округа по выборам Главы Сысертского городского округа | сентябрь | Председатель РТИК |
| 2. | Организационные мероприятия по подготовке и проведению выборов |
| 2.1. | Организация штаба по обеспечению подготовки и проведения выборов Главы Сысертского городского округа | июль | Глава городского округа, председатель РТИК |
| 2.2. | Реализация Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения выборов Главы Сысертского городского округа | весь период | Сысертская РТИК |
| 2.4. | Организация «горячей линии» по вопросам, связанными с подготовкой и проведением выборов Главы Сысертского городского округа | Август-сентябрь | Глава городского округа, председатель Сысертской РТИК |
| 2.5. | Предоставление помещения большого зала администрации для проведения обучающих семинаров с руководящим составом участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов Главы Сысертского городского округа | по особому плану | Директор УХТО |
| 2.6. | Проведение встреч со специалистами Управления образования, отдела культуры, районного Совета ветеранов, Совета женщин по вопросам организации работы по правовому просвещению населения в период подготовки и проведения выборов Главы Сысертского городского округа | Июль Август сентябрь | Сысертская РТИК |
| 2.8. | Подготовка и направление главе администрации городского округа предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками | июль | Сысертская РТИК |
| 2.9. | Подготовка и направление главе городского округа предложений по образованию избирательных участков, выделению помещений для работы избирательных комиссий и помещений для голосования | июль | Сысертская РТИК |
| 2.10. | Подготовка и направление главе городского округа предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка | июль | Сысертская РТИК |
| 2.11. | Обмен информацией о проводимой работе, возникающих проблемах, проведения совместных совещаний, рабочих встреч, тематических семинаров по обсуждению конкретных форм и методов работы по соблюдению требований закона, обеспечению избирательных прав граждан, общественного порядка при проведении выборов | весь период | начальник ММО МВД России «Сысертский», глава городского округа, Сысертская РТИК |
| 2.13. | Приемка помещений для голосования избирательных участков совместно с представителями правоохранительных органов и администрации | 6 сентября | представители правоохранительных органов, администрации и Сысертской РТИК |
| 2.14. | Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения выборов Главы Сысертского городского округа в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности | весь период | Сысертская РТИК |
| 2.15. | Реализация мероприятий Программы правового просвещения избирателей и организаторов выборов Сысертской районной ТИК | весь период | Сысертская РТИК |
| 2.17. | Проведение совещаний с правоохранительными органами по обеспечению законности, общественной безопасности и соблюдения порядка, предвыборный агитации в период подготовки и проведения выборов Главы Сысертского городского округа | Август Сентябрь | Глава городского округа, Сысертская РТИК |
| 2.18. | Проведение совещания с работниками социальных служб по вопросу реализации избирательных прав граждан с ограниченными возможностями | Август Сентябрь | Глава городского округа, руководители Управления социальной политики, Сысертская РТИК |
| 3. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению помещений избирательных участков |
| 3.1. | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий на соответствие требованиям пожарной безопасности, охране помещений | август | Главы сельских администраций, представители ММО МВД России «Сысертский» |
| 3.4. | Содействие в выделении транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков | август -сентябрь | Директор УХТО |
| 3.5. | Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | август | Главы сельских администраций |
| 3.6. | Оборудование на каждом избирательном участке специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | до 7 августа 2013 года | Глава городского округа |