МОЛОДЕЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31 октября 2013 г. |  | № 23/71 |
| --- | --- | --- |

Екатеринбург

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 6 декабря 2013 года

В целях подготовки и проведения выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 6 декабря 2013 года, руководствуясь  подпунктом 3 пункта 3.1. статьи 3 Положения о молодежных избирательных комиссиях в Свердловской области, утвержденного постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 11 октября 2012 года № 31/149, пунктом 1 статьи 13 Положения о выборах депутатов Молодежного парламента Свердловской области, утвержденного постановлением  Избирательной комиссией Свердловской области 31 октября 2013 года № 35/217 Молодежная избирательная комиссия Свердловской области  постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 6 декабря 2013 года (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Избирательной комиссии Свердловской области, органам государственной власти Свердловской области, органам местного самоуправления, нижестоящим молодежным избирательным комиссиям.

3. Опубликовать Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области на сайте Молодежной избирательной комиссии Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комиссии В.О.  Борисова.

| Председатель Молодежной избирательной комиссии Свердловской области |  | В.О. Борисов |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Молодежной избирательной комиссии Свердловской области |  | А.М. Бастрикова |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Молодежной избирательной комиссии Свердловской области от 31 октября 2013г. № 23/71 |
| --- | --- |

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 6 декабря 2013 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |  |  |  |
| 1. | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области 6 декабря 2013 года | Непосредственно после принятия настоящего Календаря | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 2. | Принятие постановления о назначении выборов | Не ранее 26.10.2013 г. и не позднее 05.11.2013 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 3. | Утверждение списка и границ избирательных округов | Не позднее пяти дней после принятия решения о назначении выборов | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 4. | Утверждение Перечня территориальных молодежных избирательных комиссий, наделяемых статусом окружных молодежных избирательных комиссий | Не ранее 5.11.2013 г. и не позднее 10.11.2013 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 5. | Образование избирательных участков | Не позднее 15.11.2013 г. | Территориальные молодежные избирательные комиссии |
| 6. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 20.11.2013 г. | Территориальные молодежные избирательные комиссии |
| 7. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, адресов помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | Не позднее семи дней после принятия решения об образовании избирательных участков | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области, территориальные молодежные избирательные комиссии |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 8. | Составление и уточнение списка молодых избирателей | Весь период после формирования участковой молодежной избирательной комиссии и до окончания голосования | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 9. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | С 10.11.2013 г. по 20.11.2013 г. | Избирательные объединения, собрания избирателей, граждане РФ |
| 10. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе регистрации кандидатов (списка кандидатов) | Не позднее чем через 3 дня после подачи необходимых документов | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 11. | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов | Не позднее 30.11.2013 г. | Избирательное объединение |
| 12. | Реализация права кандидата, кандидата в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе соответствующего списка кандидатов | Не позднее 2.12.2013 г. | Зарегистрированный кандидат |
| 13. | Назначение доверенных лиц | После регистрации кандидата (списка кандидатов) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
| 14. | Назначение члена окружной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации кандидата (списка кандидатов) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 15. | Проведение агитации | Со дня представления документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов до 00.00 часов 5.12.2013 г. | Избирательные объединения, кандидаты |
| ГОЛОСОВАНИЕ |  |  |  |
| 16. | Утверждение формы избирательного бюллетеня | Не позднее 15.11.2013 г. | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 17. | Утверждение текстов избирательных бюллетеней | Не позднее 25.11.2013 г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 18. | Изготовление избирательных бюллетеней | С 25.11.2013 г. по 1.12.2013 г. | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 19. | Передача избирательных бюллетеней: -территориальным молодежным избирательным комиссиям - участковым молодежным избирательным комиссиям | Не позднее 2.12.2013 г. Не позднее 4.12.2013 | Окружные и территориальные молодежные избирательные комиссии |
| 20. | Голосование в помещениях избирательных участков | 6.12.2013 г. с 10.00 ч. до 16.00 ч.; | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 21. | Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| 22. | Установление итогов голосования на территории муниципального образования | Сразу после получения данных протоколов от участковых избирательных комиссий | Территориальные молодежные избирательные комиссии |
| 23. | Передача данных протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в окружную молодежную избирательную комиссию | Сразу после подписания протокола | Территориальные молодежные избирательные комиссии |
| 24. | Установление результатов выборов по избирательному округу | Не позднее чем на третий день после дня голосования | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 25. | Передача данных протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов в Молодежную избирательную комиссию Свердловской области | Сразу после подписания протокола | Окружные молодежные избирательные комиссии |
| 26. | Установление общих результатов выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области | В течение трех дней после получения протоколов окружных молодежных избирательных комиссий | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 27. | Направление общих результатов выборов Избирательной комиссии Свердловской области, органам государственной власти Свердловской области, молодежным избирательным комиссиям | В течение суток со дня принятия постановления об общих результатах выборов | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 28. | Опубликование общих результатов выборов депутатов Молодежного парламента Свердловской области | Не позднее семи дней с момента установления общих результатов выборов | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |
| 29. | Вручение удостоверений избранным депутатам Молодежного парламента Свердловской области | Не позднее десяти дней после принятия постановления об общих результатах выборов | Молодежная избирательная комиссия Свердловской области |