СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

# Р Е Ш Е Н И Е

23 января 2014  года                                                                             № 1/6

г. Сысерть

Об утверждении Программы Сысертской районной территориальной избирательной комиссии «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан в Сысертском городском округе» на 2014 год

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом 3  пункта 1 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, в целях правового обучения избирателей, профессиональной подготовки членов избирательных комиссий и других организаторов и участников выборов  и  референдумов в Сысертском городском округе  в 2014 году, Сысертская районная территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу Сысертской районной территориальной избирательной комиссии  «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан в Сысертском городском округе» на 2014 год (прилагается).

2. Направлять информацию о ходе выполнения Программы в организационно-аналитический отдел Избирательной комиссии Свердловской области не позднее последнего числа отчетного месяца.

3. Ежеквартально рассматривать вопросы по реализации мероприятий обучения и повышения квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан в Сысертском городском округе на заседании  территориальной избирательной комиссии.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления Сысертского городского округа, управлению образования Сысертского городского округа, управлению культуры Сысертского городского округа, разместить на сайте Комиссии.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя Сысертской районной территориальной избирательной комиссии Пономарева А.Г.

| Председатель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии |  | А.Г.Пономарев |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Сысертской районной территориальной избирательной комиссии |  | Г.А.Зудова |

|  | Приложение к решению Сысертской районной территориальной избирательной комиссии от 23.01.2014 года № 1/6 |
| --- | --- |

П Р О Г Р А М М А

Сысертской районной территориальной избирательной комиссии

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан в Сысертском городском округе» на 2014 год

- Общие положения

Программа Сысертской районной территориальной избирательной комиссии «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан в Сысертском городском округе» на 2014 год  (далее - Программа) разработана в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального  закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, подпунктом 3 пункта 1 статьи 25, пунктом 1 статьи 71 Избирательного кодекса Свердловской области.

Программа представляет собой систему взаимосвязанных мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач по повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса и является составной частью  программы Избирательной комиссии Свердловской области.

Реализация Программы предполагает совместную деятельность Сысертской районной территориальной  избирательной комиссии,  Избирательной комиссии Свердловской области, межтерриториального Центра повышения правовой культуры на базе Каменской  районной территориальной избирательной комиссии, участковых и окружных избирательных комиссий,  территориальных государственных органов, органов местного самоуправления Сысертского городского округа, общественных объединений, образовательных учреждений, учреждений культуры и  дополнительного образования, других органов и организаций.

Координацию выполнения Программы обеспечивает Координационный совет по реализации Программы, образованный при Каменской районной территориальной избирательной комиссии.

2. Цель и задачи, для решения которых принимается Программа

Основной целью Программы является повышение уровня доверия граждан  к институту выборов, обеспечение активного и осознанного участия избирателей в выборах, повышение квалификации организаторов выборов и референдумов, содействие деятельности избирательных комиссий и других организаций, ориентированной на обеспечение реализации прав и свобод граждан, отвечающей требованиям законодательства.

Реализация Программы предполагает решение следующих задач:

создание системы правового просвещения, способствующей повышению уровня информированности граждан об избирательном праве и избирательном процессе, формированию устойчивой мотивации к осуществлению осознанного выбора, реализации избирательного права граждан с ограниченными возможностями здоровья;

создание условий для формирования основ правовой культуры будущих избирателей, начиная с раннего возраста;

создание системы повышения профессиональной компетентности организаторов избирательного процесса, основанной на непрерывности процесса повышения квалификации;

методическое обеспечение деятельности организаторов выборов, иных участников избирательного процесса.

Программа является органичной частью общей системы мероприятий Комиссии, направленных на дальнейшее углубление демократических принципов формирования органов государственной власти и местного самоуправления в Сысертском городском округе.

3.Направления реализации Программы

Исходя из поставленных задач, Программа включает следующие основные направления:

организационно-методическое обеспечение реализации Программы, исследование состояния и тенденций правового просвещения граждан в Сысертском городском округе;

обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса;

повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей;

информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации;

внедрение в практику новых избирательных технологий;

издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.

4.Организационно-методическое обеспечение реализации Программы

Организационно-методическое обеспечение реализации Программы предусматривает:

исследование состояния, проблем и тенденций правового просвещения граждан;

взаимодействие с органами государственной власти Сысертского городского округа, территориальными государственными органами, общественными объединениями, другими органами и организациями по вопросам, связанным с реализацией мероприятий Программы;

разработку ежемесячных планов повышения правовой культуры  избирателей и обучения организаторов выборов, совершенствование и развитие избирательных технологий;

обобщение и распространение опыта работы избирательных комиссий  Свердловской области, других субъектов Российской Федерации по повышению правового просвещения всех участников избирательного процесса;

проведение социологических опросов.

Ожидаемые результаты:

создание оптимальных условий для реализации мероприятий Программы;

система деятельности избирательных комиссий и других организаций, ориентированная на обеспечение реализации прав и свобод граждан, отвечающая требованиям избирательного законодательства;

распространение передового опыта работы избирательных комиссий по различным направлениям их деятельности и др.

5. Обучение и повышение  профессиональной  квалификации организаторов и других  участников избирательного процесса

Повышение квалификации организаторов выборов и обучение других участников избирательного процесса является одним из основных направлений Программы и призвано обеспечить получение необходимых знаний в области избирательного права и процесса всеми участниками выборов.

Данным направлением предусматриваются следующие мероприятия:

реализация программы, планов обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий;

учебно-методическое обеспечение деятельности участников избирательного  процесса, в том числе разработка учебных программ, тестов, пособий и др.;

подготовка на основе разработанных учебно-методических материалов электронных средств обучения;

разработка и внедрение дистанционных форм обучения;

обеспечение непрерывности, систематичности процесса повышения квалификации членов территориальных и участковых избирательных комиссий, резерва составов участковых избирательных комиссий;

Ожидаемые результаты:

повышение уровня профессиональной подготовки организаторов выборов;

повышение уровня правовой культуры различных категорий участников избирательного  процесса.

6. Повышение правовой культуры избирателей,

в том числе молодых и будущих избирателей

Мероприятия повышения правовой культуры  избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей направлены на развитие интереса к процессу организации и проведения выборов, повышение уровня доверия к выборам, привлечение молодежи к работе в избирательных комиссиях всех уровней.

Для обеспечения системности работы по правовому просвещению избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей, Программа содержит ряд мероприятий, направленных на взаимодействие с органами местного самоуправления Сысертского городского округа, территориальными государственными органами,  средствами массовой информации,  с управлением образования Сысертского городского округа,  дошкольными образовательными учреждениями, управлением культуры Сысертского городского округа,  Центром дополнительного образования детей, образовательными учреждениями,  сельскими клубами и библиотеками, органами молодежного самоуправления, молодежными общественными  организациями по реализации совместных мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей.

Реализация данного направления включает в себя:

проведение территориальных конкурсов для разных категорий граждан, участие в межтерриториальных и областных этапах конкурсов;

организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых избирателей в рамках Дня молодого избирателя;

проведение территориальных конкурсов и олимпиад по избирательному праву среди учащихся общеобразовательных заведений, молодежи и избирателей старшего поколения;

обобщение и распространение опыта взаимодействия молодежных избирательных комиссий и молодежных парламентов;

разработка  Интернет-ресурсов, ориентированных на избирателя, в том числе молодежь, и другие мероприятия.

Особое внимание планируется уделить подготовке информационно-справочных и методических материалов по вопросам избирательного права и избирательного процесса для учителей и преподавателей, учащихся образовательных учреждений.

Ожидаемые результаты:

условия  формирования в среде избирателей разного возраста, различных категорий активной жизненной позиции, мотивации участия в выборах;

рост участия молодых избирателей в выборах;

увеличение количества молодых людей в составах избирательных комиссий Сысертского городского округа и Свердловской области.

7. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации

Программа предполагает создание и размещение серии информационно-аналитических, разъяснительных и иных программ, рассчитанных на конкретные социально-статусные, возрастные и территориальные группы населения. Информационно-разъяснительная деятельность предусматривает применение широкого диапазона средств аудиовизуального взаимодействия с избирателями, другими участниками избирательного процесса с использованием возможностей электронных и печатных средств массовой информации, наружной рекламы, печатной продукции.

Главными целями информационно-разъяснительной деятельности являются:

развитие электорально-правовой культуры граждан Сысертского  городского округа;

формирование и укрепление положительной репутации российской избирательной системы;

повышение доверия граждан, институтов гражданского общества к  избирательной системе и результатам ее деятельности;

содействие формированию активной гражданской позиции и высокой электоральной активности граждан Сысертского городского округа.

Достижение перечисленных целей связано с выполнением ряда задач, таких как:

формирование системы мониторинга отношения избирателей к избирательной системе и деятельности избирательных комиссий всех уровней;

создание системы информирования граждан об основных принципах и формах участия в избирательном процессе;

организация систематической работы по профилактике и противодействию использования противоправных избирательных технологий на всех стадиях избирательного процесса;

проведение разъяснительных мероприятий, направленных на преодоление абсентеизма как следствия негативного отношения граждан к выборам;

стимулирование молодежной аудитории к активному участию в избирательном процессе.

Ожидаемые результаты:

усиление позитивного представления избирателей о выборах как одном из главных демократических институтов, обеспечивающих реализацию народного волеизъявления;

повышение общественного интереса к выборам, референдумам;

повышение эффективности деятельности избирательных комиссий  посредством внедрения передового опыта работы в практику деятельности избирательных комиссий;

повышение эффективности деятельности СМИ по информационному обеспечению выборов;

повышение эффективности и достоверности электоральных социологических исследований.

8. Внедрение в практику новых избирательных технологий

Реализация данного направления предусматривает ряд исследовательских и организационных мероприятий, согласованных по времени, целям и задачам, проводимых с целью активизации электорального участия граждан посредством развития инновационных избирательных технологий, в том числе дистанционного электронного голосования, обеспечения транспарентности избирательного процесса.

Указанная цель может быть решена при реализации следующих задач:

совершенствование имеющихся и создание новых информационных ресурсов Комиссии в сети Интернет.

Ожидаемые результаты:

повышение открытости и гласности избирательного процесса;

возрастание уровня доверия граждан к избирательной системе.

9. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов

Основными задачами издательской деятельности являются подготовка, издание и распространение журналов, газет, сборников, документов, методических материалов и учебных пособий по различным аспектам организации и проведения избирательных кампаний, повышения профессиональной подготовки организаторов выборов и правовой культуры избирателей, других участников избирательного процесса, в том числе на электронных носителях, организация и проведение презентаций новых изданий   избирательных комиссий Свердловской области.

Основными задачами формирования электронных ресурсов являются:

участие в создании электронной библиотеки изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса в целях повышения квалификации организаторов выборов  и правовой культуры участников избирательного  процесса;

совершенствование и информационное наполнение сайта  Сысертской районной территориальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ожидаемые результаты:

постоянное и достоверное информирование избирателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, средств массовой информации о функционировании избирательной системы в Свердловской области и Сысертском городском округе;

активное содействие формированию правосознания российских граждан в области избирательного права и избирательного процесса;

обеспечение гласности в деятельности избирательных комиссий.

10. Реализация Программы

Выполнение Программы осуществляется с 1 января по 31 декабря 2014 года.

Заказчиком Программы является Сысертская районная территориальная избирательная комиссия. Финансирование мероприятий настоящей Программы может производиться за счет привлечения спонсорских средств.

В процессе выполнения  Программы возможна её корректировка.

Выполнение работ или оказание услуг, необходимых для осуществления мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются:

1) Избирательной комиссией Свердловской области;

2) территориальной избирательной комиссией;

3) юридическими и (или) физическими лицами, осуществляющими для территориальной  избирательной комиссии  услуги по выполнению работ или оказанию услуг, необходимых для реализации Программы.

Приложение к Программе  «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2014 год

План мероприятий по выполнению Программы

«Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса

и правовой культуры граждан» на  2014 год

| Номер строки | Наименование этапа или мероприятия | Срок выполнения этапа или мероприятия | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы |  |  |  |
| 1.1. | Анализ выполнения программы обучения в 2013 год. Разработка и принятие Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» на 2014 год | Январь | Сысертская ТИК |
| 1.2 | Разработка и принятие ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий в рамках утвержденной Программы | Не позднее 5 числа первого месяца каждого квартала | Сысертская ТИК |
| 1.3 | Разработка учебно-методического комплекса (методические пособия, аудио-, видеолекции, мультимедийные презентации, тесты и т.д.) для обучения членов избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | Весь период | Сысертская ТИК |
| 1.4 | Разработка и принятие положений о территориальных конкурсах и других мероприятиях | Весь период | Сысертская ТИК ТМИК |
| 1.5 | Анализ выполнения ежеквартального плана обучения и повышения квалификации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных комиссий, составление отчета о его реализации | Апрель, июль, октябрь, декабрь | Сысертская ТИК |
| 1.6 | Анализ выполнения мероприятий по правовой культуре граждан в рамках Программы «Обучение и повышение квалификации организаторов и других участников избирательного процесса и правовой культуры граждан» в первом полугодии 2014 года и по итогам года, составление отчета | Июнь, декабрь | Сысертская ТИК |
| 2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |  |
| 2.1. | Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий |  |  |
| 2.1.1 | Реализация программы, планов обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых избирательных комиссий | Весь период | Сысертская ТИК |
| 2.1.2 | Разработка и использование системы контроля результатов обучения | Весь период | Сысертская ТИК |
| 2.2 | Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки организаторов и других участников избирательного процесса |  |  |
| 2.2.1 | Проведение семинаров (в том числе выездных) с руководителями окружных и участковых избирательных комиссий, бухгалтерами и др. (по особым планам) | Весь период | Сысертская ТИК |
| 2.2.2 | Организация правового обучения представителей политических партий, кандидатов и их представителей, представителей СМИ (по особому плану) | Весь период | Сысертская ТИК |
| 2.2.3 | Проведение семинаров с представителями органов местного самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов (по особому плану) | Июнь-сентябрь | Сысертская ТИК ТИК |
| 2.2.4 | Проведение семинаров с молодежной избирательной комиссией (по особому плану) | Весь период | Сысертская ТИК МИК |
| 3.Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей |  |  |  |
| 3.1. | Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных образовательных организациях |  |  |
| 3.1.1. | Проведение игровых занятий с воспитанниками дошкольных образовательных организаций по патриотическому и правовому воспитанию | Весь период | Сысертская ТИК |
| 3.1.2 | Проведение викторин, конкурсов рисунков, посвященных Дням России, Государственного флага РФ, Конституции РФ, Дню защиты детей | Весь период | Сысертская ТИК |
| 3.1.3 | Проведение творческих конкурсов для воспитанников дошкольных образовательных организации и их родителей по изучению основ избирательного права | Весь период | Сысертская ТИК, образовательные организации |
| 3.1.4 | Проведение территориальных конкурсов проектов патриотического и правового воспитания в дошкольных образовательных организациях | Весь период | Сысертская ТИК, образовательные организации |
| 3.2 | Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, начального и среднего профессионального образования, студентов высших учебных заведений |  |  |
| 3.2.1 | Организация и проведение молодежных форумов «Я - избиратель!», «Посвящение в избиратели» и др. | Весь период | Сысертская ТИК МИК |
| 3.2.2 | Проведение территориальных конкурсов на лучшее методическое пособие по разработке и внедрению учебных программ, курсов, занятий по правовой культуре школьников, в том числе организации дистанционного обучения | Весь период | Сысертская ТИК образовательные организации |
| 3.2.3 | Проведение территориального конкурса среди библиотек на лучшую организацию работы по правовому просвещению избирателей | Июнь-сентябрь | Сысертская ТИК библиотеки |
| 3.2.4 | Организация и проведение мероприятий в рамках проекта «День молодого избирателя» | Март-февраль, август-сентябрь | Сысертская ТИК, МИК, образовательные организации, учреждения культуры |
| 3.2.5 | Подготовка и проведение муниципального этапа областного конкурса социально-значимых проектов «Будущее – за нами!» | Август | Сысертская ТИК |
| 3.2.6 | Разработка и наполнение молодежных страниц на сайте территориальной избирательной комиссии | Весь период | Сысертская ТИК МИК |
| 3.2.7 | Организация работы по участию во Всероссийской интернет-олимпиаде среди школьников по граждановедческим дисциплинам и избирательному праву | Февраль-декабрь | Сысертская ТИК МИК |
| 3.2.8 | Организация работы по участию в конкурсе ЦИК России на лучшую работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса, повышения правовой и политической культуры избирателей (участников референдума), организаторов выборов, участников избирательных кампаний в 2013/2014 учебном году | Январь-октябрь | Сысертская ТИК МИК |
| 3.3 | Организация работы по правовому просвещению работающего населения и избирателей старшего поколения |  |  |
| 3.3.1 | Мероприятия для избирателей старшего возраста: акции «Мы – граждане России!», «Передаем эстафету молодым» и т.д., приуроченные ко дням голосования на выборах 2014 года, а также к празднованию Дня пожилого человека, Дню Победы | Весь период | Сысертская ТИК учреждения культуры, общественные организации и др. |
| 3.3.2 | Продолжение работы «Клубов избирателей» для разных категорий граждан | Весь период | Сысертская ТИК, общественные организации |
| 3.3.3 | Организация и проведение Единых информационных дней в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и практике его применения | Период избирательной кампании | Сысертская ТИК МИК |
| 4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации |  |  |  |
| 4.1 | Проведение территориальных конкурсов на лучшую публикацию в СМИ | июль-октябрь | Сысертская ТИК СМИ |
| 4.2 | Организация работы по участию во Всероссийском конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления в Российской Федерации и вопросов избирательного законодательства в 2014 году | Февраль-октябрь | Сысертская ТИК СМИ |
| 4.3 | Ведение постоянных рубрик по избирательной тематике в местных печатных и интернет изданиях | Весь период | Сысертская ТИК |
| 4.4 | Разъяснение избирательного законодательства в электронных и печатных средствах массовой информации муниципальных образований | Весь период | Сысертская ТИК |
| 4.5 | Организация пресс-конференций по вопросам законодательства о выборах и референдумах, реализации избирательных прав и права на участие в референдуме граждан с использованием сети Интернет | Весь период | Сысертская ТИК |
| 5. Внедрение в практику новых избирательных технологий |  |  |  |
| 5.1 | Размещение на сайте избирательной комиссии обучающих разделов, содержащих учебно-методический комплекс материалов для обучения членов участковых избирательных комиссий и резерва их составов и их обновление | Весь период | Сысертская ТИК |
| 5.2 | Распространение опыта избирательных комиссий в Свердловской области по использованию новых информационных технологий, направленных на повышение электоральной активности граждан. Подготовка методического пособия | Весь период | Сысертская ТИК |
| 5.3 | Создание телефонных и электронных «горячих линий» | Август-сентябрь | Сысертская ТИК |
| 5.4 | Проведение пресс-конференций в рамках единого дня голосования. | Август-сентябрь | Сысертская ТИК |
| 6. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов |  |  |  |
| 6.1. | Выпуск собственных печатных изданий : - информационного бюллетеня «ТИК информирует» | Февраль-декабрь | Сысертская ТИК |
| 6.2 | Издание методических пособий, информационных плакатов, листовок, буклетов, представительской и акцидентно-бланочной продукции. | Весь период | Сысертская ТИК |
| 6.3 | Распространение документальных видеофильмов, информационно-разъяснительных аудио- и видеороликов по вопросам организации и проведения выборов и референдумов | Август-декабрь | Сысертская ТИК |
| 6.4 | Распространение мультимедийных изданий по вопросам избирательного права и избирательного процесса. | Февраль-декабрь | Сысертская ТИК |