СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

| 24 июня 2014 года |  | №6/23 |
| --- | --- | --- |

г. Сысерть

Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6 и по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7, назначенных на 14 сентября 2014 г.

В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 14 сентября 2014 г. дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному  избирательному округу № 6 и по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7, и руководствуясь статьей 25, подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная территориальная избирательная  комиссия с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Сысертской городской округ

р е ш и л а:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и         проведению дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6 и по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7, назначенных на 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6 и по Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7, назначенных на 14 сентября 2014 года, в  газете «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

3. Направить настоящее решение органам местного самоуправления Сысертского городского округа, участковым избирательным комиссиям №№ 859,865,866,867,868,869,870,871, местным отделениям политических партий в Сысертском городском округе.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии Пономарева А.Г.

| Председатель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии |  | А.Г.Пономарев |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Сысертской районной территориальной избирательной комиссии |  | Г.А.Зудова |

# Утвержден

решением Сысертской

районной территориальной

избирательной комиссии

24 июня 2014 г. № 6/23

## КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6 и Патрушевскому одномандатному избирательному

округу № 7, назначенных на 14 сентября 2014 г.

| № | Мероприятия | Статья закона (ФЗ, ИК) | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению выборов. Формирование избирательных комиссий. |
| 1 | Назначение дополнительных выборов депутата Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 6 и Патрушевскому одномандатному избирательному округу № 7 | п. 2 ст. 11 ИК | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 15 июня 2014 г. и не позднее 25 июня 2014 г.) | ТИК |
| 2 | Опубликование решения Сысертской районной ТИК о назначении выборов | п. 2 ст. 11 ИК | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | ТИК |
| 3 | Опубликование Календаря | - | Непосредственно после его принятия | ТИК |
| 4 | Предоставление ТИК печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов | п. 3-1 ст. 60 ИК | В период, начинающийся за 50 дней до истечения срока, в который должны быть назначены выборы, и в течение всего периода избирательной кампании(начиная с 5 мая 2014г.), в период избирательной компании | Газета «Вестник Сысертского городского округа» |
| 5 | Опубликование в СМИ сведений об избирательных участках | п. 7 ст. 42 ИК | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования(не позднее 4 августа 2014 г.) | Глава администрации городского округа |
| Список избирателей |
| 6 | Представление в ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | п. 2 ст. 38 ИК | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации городского округа |
| 7 | Составление списка избирателей | ст. 38 ИК | С получения сведений от главы района, городского округа до (дата) передачи списка в УИК (не позднее 2 сентября 2014 г.) | ТИК |
| 8 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | п. 6 ст.38 ИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 г.) | ТИК |
| 9 | Представление списка избирателей для ознакомления | п. 2 ст. 40 ИК | За 10 дней до дня голосования (с 3 сентября 2014 г.) | УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 10 | Выдвижение кандидатов в депутаты | ст. 45 ИК | Начало – с 27 июня 2014 г. Окончание - за 50 дней до дня голосования ( по 25 июля 2014 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 11 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | ст. 48 ИК | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
| 12 | Представление документов, необходимых для регистрации в ТИК | п. 4 ст. 51 ИК | Не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 30 июля 2014 г.) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 13 | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | п. 1 ст. 53 ИК | В течение 10 дней со дня получения документов | ТИК |
| 14 | Направление данных о зарегистрированных кандидатах, зарегистрированных списках кандидатов в СМИ для опубликования | п.10 ст.53 ИК | В течение 2 суток после регистрации | ТИК |
| Статус зарегистрированных кандидатов |
| 15 | Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | п. 2 ст. 56 ИК | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
| 16 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата в депутаты | п. 5 ст. 54 ИК | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу может быть отозван не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 8 сентября 2014 г.) | Избирательное объединение |
| 17 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | п. 1 ст. 54 ИК | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 8 сентября 2014 г.), а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее чем за 1 день до дня голосования (не позднее 12 сентября 2014 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
| Предвыборная агитация |
| 18 | Проведение агитации | п. 1 ст. 64 ИК | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00. по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 13 сентября 2014 г.) | Соответствующие зарегистрированные кандидаты |
| 19 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты печатной площади и представление в ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | п. 6 ст. 65 ИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального. опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания |
| 20 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в ТИК | п. 1-1 ст. 69 ИК | Не позднее чем через 30 дней со дня официального. опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч. полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 21 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | п. 2 ст. 64 ИК | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 16 августа 2014 г., окончание – 00 ч. 13 сентября 2014 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
| 22 | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | п. 3 ст. 61 ИК | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 9 сентября по 14 сентября 2014 г.) | СМИ, граждане, организации |
| 23 | Представление в ТИК копий или экземпляров агитационных материалов | п. 3 ст.69 ИК | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 24 | Оборудование на территории избирательного участка не менее одного спец. места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | п. 7 ст. 69 ИК | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 14 августа 2014 г.) | Глава администрации городского округа |
| 25 | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | п. 10 ст. 63 ИК | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 г.) | Политические партии |
| Финансирование выборов |
| 26 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | п.1 ст.71 ИК | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации городского округа |
| 27 | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | ст. 73 ИК | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в ТИК | Кандидаты |
| 28 | Представление в ТИК финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | п. 9 ст. 74 ИК | 1-одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 29 | Передача ТИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | п. 9-1 ст. 74 ИК | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения ТИК | ТИК |
| Голосование |
| 30 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, утверждение порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | п.4 ст. 79 ИК | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 24 августа 2014 г.) | ТИК |
| 31 | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | ст. 80 ИК | Начиная с даты утверждения формы и текста избирательного бюллетеня; Окончание – максимум за 2 дня до начала досрочного голосования | Полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
| 32 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление | п.2 ст.80 ИК | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
| 33 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | п.1 ст. 81 ИК | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 3 сентября 2014 г.) | ТИК, УИК |
| 34 | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | п. 4 ст.80 ИК | Не позднее чем за 1 день до дня голосования( в т.ч. досрочного), (не позднее 12 сентября 2014 г.; для организации досрочного голосования- не позднее 1 сентября 2014 г.) | ТИК |
| 35 | Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий | п.1 ст.83 ИК | Не ранее чем за 10 дней до дня голосования(не ранее 3 сентября 2014 года) | УИК |
| 36 | Голосование в помещениях избирательных участков | ст. 82 ИК | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день голосования 14 сентября 2014 г. | УИК |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |
| 37 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | п. 2 ст. 86 ИК | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |
| 38 | Определение результатов выборов | п. 1 ст. 89 ИК | Не позднее чем на 5 день со дня голосования (не позднее 18 сентября 2014 г.) | ТИК |
| 39 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | п. 2 ст. 93 ИК | В течение 1 суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 40 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | п. 3 ст. 93 ИК | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | ТИК |
| 41 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 93 ИК | В течение 2 месяцев со дня голосования | ТИК |
| 42 | Вручение удостоверений избранным депутатам | п. 6 ст. 95 ИК | После официального опубликования результатов выборов | ТИК |