|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 12 ноября 2009 г. № 23/88 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

по подготовке и проведению выборов депутатов

Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и в органы местного самоуправления

в Единый день голосования  14 марта 2010 года на территории  Свердловской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан при подготовке и проведении выборов |
| 1.1. | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений: о границах частей Свердловской области на выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области; о назначенных выборах депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и в органы местного самоуправления; опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области; Перечня средств массовой информации, полиграфических оранизаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих право предоставлять печатную площадь, эфирное время, оказывать услуги по изготовлению и распространению агитационных материалов на платной основе | По мере назначения и в соответствии со сроками, установленными Избирательным кодексом Свердловской области | Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Тагил |
| 1.2. | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Тагил |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Тагил |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 1.5 | Подготовка информационных и статистических материалов о ходе подготовки выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и в органы местного самоуправления | Еженедельно, начиная со дня назначения выборов | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 1.6 | Рассмотрение вопросов подготовки выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области и в органы местного самоуправления на заседаниях Избирательной комиссии Свердловской области и территориальных избирательных комиссий | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Тагил |
| 1.7 | Заслушивание на заседании Комиссии председателей ряда территориальных избирательных комиссий о работе по обеспечению избирательных прав граждан при подготовке назначенных на 14 марта 2010 года выборов в органы местного самоуправления | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |
| 2.1 | Проведение с территориальными избирательными комиссиями обучающих семинаров по вопросам организации работы по периодам избирательной кампании по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления | Ежемесячно по отдельному плану | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 2.2 | Оказание практической помощи территориальным избирательным комиссиям в организации работы по подготовке и проведению выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления муниципальных образований непосредственно в территориях | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления» | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 2.4 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 2.5. | Обобщение сведений о результатах контроля территориальными избирательными комиссиями за ходом предвыборной агитации, соблюдением предусмотренного законодательством порядка рассмотрения информационных споров | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 2.6. | Сбор информации о рассмотрении избирательными комиссиями избирательных споров, оказание избирательным комиссиям необходимой правовой консультативной помощи. | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области |
| Раздел 3. Информационное и медийное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| 3.1 | Разработка программ информационно-разъяснительной работы на период подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления | До 21 декабря 2009 года | Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Тагил |
| 3.2 | Организация печатных публикаций, теле- и радиопередач, информирующих граждан о ходе подготовки, проведения и итогов избирательной кампании | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Тагил |
| 3.3 | Организация пресс-конференций, интервью, специальных мероприятий для средств массовой информации | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Тагил |
| 3.4 | Издание тематических выпусков журнала Избирательной комиссии Свердловской области «Выборы и референдумы», газеты Комиссии «Уральский ВЫБОР», собственных газет, информационных вестников, бюллетеней территориальных избирательных комиссий | Весь период в соответствии с планами информационно-разъяснительной деятельности | Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Тагил |
| 3.5 | Разработка и изготовление плакатов, буклетов, памяток для организаторов и участников избирательной кампании | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Тагил |
| 3.6 | Размещение на сайте Комиссии, сайтах территориальных избирательных комиссий информационных материалов о деятельности по подготовке к выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Тагил |
| 3.7 | Освещение текущих и предстоящих событий избирательной кампании на информационных стендах Комиссии, территориальных избирательных комиссий | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Тагил |
| 3.8 | Подготовка справки о ходе избирательных кампаний по выборам депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления 14 марта 2010 года | Еженедельно с начала избирательной кампании | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 3.9 | Сбор и обобщение информации о ходе выдвижения и регистрации списков кандидатов на выборах и ее размещение на сайте Избирательной комиссии Свердловской области | Весь период | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 3.10 | Образование и обеспечение работы Информационного центра Избирательной комиссии Свердловской области «Единый день голосования – 14 марта 2010 года» | Февраль-март | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 3.11 | Информирование избирателей о ходе голосования и предварительных итогах выборов посредством SMS-сообщений | 10 – 15 марта 2010 года | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 3.12 | Информирование избирателей о ходе голосования и предварительных итогах выборов посредством WAP-сайта | 10 – 15 марта 2010 года | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 3.13 | Информирование избирателей о ходе голосования и предварительных итогах выборов посредством телефонного автоинформатора | 10 – 15 марта 2010 года | Избирательная комиссия Свердловской области |
| Раздел 4. Анализ итогов избирательных кампаний |
| 4.1 | Подготовка информации о предварительных результатах выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления | 14 марта 2010 года | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 4.2 | Прием документов от территориальных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления муниципальных образований | 14-15 марта 2010 года | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 4.3 | Обобщение и анализ информации о работе избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления, рассмотрение данного вопроса на заседании Избирательной комиссии Свердловской области | До 14 апреля 2010 года | Избирательная комиссия Свердловской области, территориальные избирательные комиссии, избирательная комиссия муниципального образования город Нижний Тагил |
| 4.4 | Подготовка аналитических материалов о работе избирательных комиссий в ходе подготовки и проведения выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления | До 14 апреля 2010 года | Избирательная комиссия Свердловской области |
| 4.5 | Обсуждение итогов выборов депутатов Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области, в органы местного самоуправления на семинаре-совещании с председателями территориальных избирательных комиссий | До 20 апреля 2010 года | Избирательная комиссия Свердловской области |